## 1 PAGE WORK SHEET ALL JOBS
Sample Quality Built Construction
Project # | Name | Estimated Cost | Contract (Est Revenue) | JTD Cost (Act Cost) | Gross Profit | % GP | % Comp | AR to date (actual Revenue) | BALANCE | AR % Remaining | Invoice target | Over/Under | Inputs
1 | House New Const | 275490 | 413235 | 146639 | 137745 | 33.33% | 53.23% | 219958 | 193277 | 46.77% | 219958.5 | -0.5
2 | Cottage Cruz | 198825 | 298825 | 146774 | 100000 | 33.46% | 73.82% | 268000 | 30825 | 10.32% | 220594.6966 | 47405.3034
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | 474315 | 712060 | 293413 | 237745 | 8.35% | 63.52% | 487958 | 224102 | #DIV/0! | 440553.1966 | 47404.8034
[11 empty] | OVER BILLED/UNDERBILLED | 47404.8034